|  |  |
| --- | --- |
| Рассмотрено  на педагогическом Совете  15.09.2015г., протокол № \_\_\_  Согласовано на Управляющем Совете  14.09.2015г. | «Утверждаю»  Директор МАОУ «Байкаловская СОШ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.Д. Кугаевская/  Приказ № \_\_\_\_\_ от «20» сентября 2015 года |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО ВВЕДЕНИЮ**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА**

**НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ (ФГОС ОВЗ) В 1 КЛАССЕ**

**НА 2015-2016, 2016-2017 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ**

**В МАОУ «БАЙКАЛОВСКАЯ СОШ»**

Дорожная карта разработана на основании

* приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный № 35847),
* приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный номер №

35850), в соответствии с

* письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»

приказа ДОН Тюменской области от 17.08.2015г №264/ОД «Об утверждении Плана действий по обеспечению

введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области»

**Дорожная карта предусматривает проведение ряда мероприятий по следующим направлениям**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Предполагаемый результат** | **Исполнители** | |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 1.1 | Наличие решения УС ОО о введении ФГОС ОВЗ с 01.09.2016г. | До 01.09.2016 | Решение УС ОО | Председатель УС  Теляева А.А. | |
| 1.2 | Внесение необходимых изменений в Устав школы | До 01.09. 2016 | Регистрация изменений в налоговом органе | Директор ОО  Кугаевская Е.Д., заместитель директора по УВР Бронникова Л.В., заведующие филиалами МАОУ «Байкаловская СОШ» - Булашева В.Г., Кряжева Л.Н. | |
| 1.3 | Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | До мая 2016 г. | Локальные акты | Директор ОО Кугаевская Е.Д., заместитель директора по УВР Бронникова Л.В., члены рабочей группы АО введению ФГОС ОВЗ | |
| 1.4 | Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ | До 01.09. 2016 | Основная образовательная программа ОВЗ школы | Педагогический совет | |
| 1.5 | Утверждение рабочих программ учителей-предметников начальной школы в 1 классе по учебным предметам и внеклассной работе с учетом | До 01.09.2016 | Рабочие программы |  | |
| 1.6 | Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии федеральным перечнем | До 01.09.2016 | Школьный перечень УМК для 1-х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Педагогический совет, педагог-библиотекарь Третьяк Л.М. | |
| 1.7 | Заседание рабочей группы ОУ  Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ с.01.09.2016 г. | 1 раз в течение 2-х месяцев в течение  2015-2016 учебного года | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ОВЗ | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | |
| 1.8 | Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года |  | Директор школы Кугаевская Е.Д., заместитель директора по УВР Бронникова Л.В.,  заведующие филиалами МАОУ «Байкаловская СОШ» - Булашева В.Г., Кряжева Л.Н. | |
| 1.9 | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ | 1 раз в полугодие 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Аналитическая справка  План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | |
| 1.10 | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ | Январь-февраль 2016 | План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, заместитель директора по УВР Бронникова Л.В. | |
| 1.11 | Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ | Март-май 2016 | Проект  ООП НОО для детей с ОВЗ школы | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, заместитель директора по УВР Бронникова Л.В. | |
| 1.12 | Обсуждение проекта адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ школы | До 30.05.2016 | Скорректированная адаптированная  ООП НОО для детей с ОВЗ школы | Педагогический совет | |
| 1.13 | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь-август 2016 г. | Утверждение программ | Педагогический совет школы, заместитель директора по УВР Бронникова Л.В. | |
| 1.14 | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | До мая 2016 г. | Информационно-библиотечный фонд школы | Педагог-библиотекарь Третьяк Л.М., заведующие филиалами МАОУ «Байкаловская СОШ» - Булашева В.Г., Кряжева Л.Н. | |
| 1.15 | Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | До 01.09.2016 г | Модель внеурочной деятельности – программа внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов | Заместитель директора по УВР Бронникова Л.В. члены рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | |
| 1.16 | Разработка программы коррекционно-развивающей деятельности для детей 1 класса | До 01.09.2016 | Модель программы коррекционной работы | Члены рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | |
| 1.17 | Планирование работы образовательного учреждения с учетом государственного задания, используя технологический регламент государственных услуг по реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ | До 01.09.2016 | План работы | Члены рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | |
| 1.18 | Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года | Корректировка плана внедрения ФГОС ОВЗ | Заместитель директора по УВР Бронникова Л.В. члены рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | |
|  | Участие в мониторинге готовности образовательного учреждения в введению ФГОС ОВЗ | В течение 2015 -2016 учебного года | Использование результатов мониторинга в практической деятельности | Заместитель директора по УВР Бронникова Л.В. члены рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 2.1 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях школьной, муниципальной, региональной системы образования | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Банк методических рекомендаций | Заместитель директора по УВР Бронникова Л.В., методисты филиалов МАОУ «Байкаловская СОШ» - Рябикова Т.Ш., Осоткина Г.А. | |
| 2.2 | Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями РПМПК | В течение 22015-2016 учебного года | План реализации мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ | Директор школы Кугаевская Е.Д., заместитель директора по УВР Бронникова Л.В., зам.директора по АХР Багишева А.Р., заведующие филиалами МАОУ «Байкаловская СОШ» - Булашева В.Г., Кряжева Л.Н. | |
| **3.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 3.1 | Дистанционная связь с федеральным сайтом, сайтом ТОГИРРО | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Актуальная информация для работы | Заместитель директора по УВР Бронникова Л.В., | |
| 3.2 | Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ. Проведение совещаний-семинаров с педагогическим коллективом по изучению:   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ;   нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ;   Программы формирования универсальных учебных действий;   Программы организации внеурочной деятельности;   Программы коррекционной работы   Санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей с ОВЗ | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Удостоверения о курсах повышения квалификации | Директор школы Кугаевская Е.Д., заместитель директора по УВР Бронникова Л.В., члены рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | |
| 3.3 | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года |  | Зам. дир. по УВР Бронникова Л.В. | |
| 3.4 | Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС РВЗ | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы | Педагог-библиотекарь Третьяк Л.М. | |
| 3.5 | Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 через сайт образовательного учреждения | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Сайт образовательного учреждения, публикации в СМИ | Директор школы Кугаевская Е.Д., заместитель директора по УВР Бронникова Л.В., педагог-библиотекарь Третьяк Л.М., члены рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | |
| 3.6 | Обновление информации на странице «ФГОС ОВЗ» школьного сайта | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Информационный раздел о введении ФГОС ОВЗ на школьном сайте | Ответственный за ведение сайта школы Баранова А.Н. | |
| 3.7 | Информация ходе введения ФГОС ОВЗ в 1 классе в самоанализе образовательного учреждения | Июнь 2016 |  | Директор школы Кугаевская Е.Д. | |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 4.1 | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | | Зам. дир. по УВР Бронникова Л.В. |
| 4.2 | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Повышение педагогических компетенций | | Директор школы Кугаевская Е.Д., заместитель директора по УВР Бронникова Л.В., методисты филиалов МАОУ «Байкаловская СОШ» - Рябикова Т.Ш., Осоткина Г.А. |
| 4.3 | Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Методические материалы, сайт ОУ | | Зам. дир. по УВР Бронникова Л.В методисты филиалов МАОУ «Байкаловская СОШ» - Рябикова Т.Ш., Осоткина Г.А.., |
| 4.4 | Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ | До 31.05 2016 | Приказ об утверждении и введении в действие | | Директор школы Кугаевская Е.Д., члены рабочей группы по введению  ФГОС ОВЗ |
| **5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 5.2 | Эффективное планирование расходов средств учредителя для введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016, 2016-2017 учебного года | Планирование закупок | | Директор школы Кугаевская Е.Д., зам.директора по АХР Багишева А.Р. |
| 5.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с САНПИН 2.4.2.3286-15  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья " | Май-июнь 2016 |  | | Зам.директора по АХР Багишева А.Р. |
| **6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 6.1 | Определение необходимого  материального и технического  оборудования в соответствии с  требованиями ФГОС | Апрель – август  2016 | Оформление заказа на  материальное и техническое  оборудование | | Директор школы Кугаевская Е.Д., зам.директора по АХР Багишева А.Р. |
| 6.2 | Приобретение необходимого  материального и технического  оборудования в соответствии с  требованиями ФГОС | Апрель – август  2016 | Создание образовательной  коррекционно-развивающей  среды, соответствующей требованиям стандарта. | | Директор школы Кугаевская Е.Д., зам.директора по АХР Багишева А.Р. |